- Промежуточный отчет по реализации проекта

- «Проектирование образовательной среды в условиях становления дошкольной образовательной организации»

- за I полугодие 2021/2022 учебного года

- Учреждение МДОУ «Детский сад № 84»

- Руководитель проекта Майорова Наталия Анатольевна, заведующий

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Проектирование плана работы МРЦ на 2021-2022 учебный год | Семинар для педагогических работников детского сада, знакомство с целями, задачами, перспективами развития проекта, ожидаемыми результатами. | Обсуждение промежуточного продукта, корректировка текста, составление плана реализации проекта | Проведено обсуждение промежуточного продукта, откорректирован текст, составлен план реализации проекта на 2021-2022 учебный год |  |
| 2 | - Изучение условий реализации проекта | Заседание рабочей группы по разработке локальных актов по реализации проекта | Разработаны локальные акты. | Разработаны локальные акты. |  |
| 3 | - Привлечение педагогов к участию в проекте | Тренинг педагога-психолога для педагогических работников по формированию компонентов образовательной среды ДОУ | Педагогический коллектив ознакомлен с компонентами образовательной среды дошкольной образовательной организации. | Расширены знания педагогических работников детского сада по теме «Образовательная среда» |  |
|  |  | Созданы творческие группы педагогов по направлениям развития образовательной среды | Определение функционала каждого педагога в реализации проекта | Определен функционал каждого педагога, поставлены конкретные задачи для каждого. |  |
|  |  | Реализация внутреннего проекта по наставничеству «С мастерами к мастерству» | Проведены методические и практические мероприятия в рамках реализации внутреннего проекта «С мастерами к мастерству» | Проведены мероприятия проекта по наставничеству «С мастерами к мастерству» |  |
| 4 | Проектирование деятельности участников проекта | Заседание творческих групп по определению роли каждой творческой группы в реализации проекта, постановка целей и задач для каждого. | Определена роль каждого участника конкретной творческой группы в реализации проекта, поставлены конкретные цели и задачи для каждого. | Определена роль каждого участника конкретной творческой группы в реализации проекта, поставлены конкретные цели и задачи для каждого. |  |
| 5 | Оказание консультативной помощи педагогам МСО по вопросам компонентов образовательной среды ДОУ. | Консультирование педагогов МСО «Компоненты образовательной среды в ДОУ» | Организация методической и практической поддержки педагогов МСО | Проведена консультация для педагогов МСО «Компоненты образовательной среды в ДОУ» |  |

Мероприятия в рамках работы МРЦ.

Открытие Сетевого ресурсного многопрофильного Центра неформального образования "Теория и практика социально-педагогического проектирования образовательных ситуаций" (платформа ZOOM) 24.09.2021 г - участники

Постоянно действующий семинар МРЦ (платформа ZOOM)  22.10.2021 – участники

Постоянно действующий семинар МРЦ (платформа ZOOM)  17.12.2021 – участники

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения не вносились.

- Отчет составила: Майорова Наталия Анатольевна, заведующий

«20» декабря 2021 г.